## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
Sitio Web PepsiCo | 69 días | lun 01/10/18 | jue 03/01/19
Primera entrega de Maquetado Inovacion | 10 días | lun 01/10/18 | vie 12/10/18
Fase I | 30 días | lun 15/10/18 | vie 23/11/18
Login | 5.5 días | lun 15/10/18 | lun 22/10/18
Prealta | 2 días | lun 15/10/18 | mar 16/10/18 | 2
Recuperar Contraseña | 1.5 días | mié 17/10/18 | jue 18/10/18 | 5
| 2 días | jue 18/10/18 | lun 22/10/18 | 6
Segunda Entrega de Maquetado Inovacion | 0 días | lun 22/10/18 | lun 22/10/18 | 7
Inicio | 7 días | lun 22/10/18 | mié 31/10/18
Implementación de servicio de comportamiento | 3 días | lun 22/10/18 | jue 25/10/18 | 7
Landing Page | 1 día | jue 25/10/18 | vie 26/10/18 | 10 | Landing
Saludos | 1 día | vie 26/10/18 | lun 29/10/18 | 11 | Modales bienvenida | j Juan manuel cerezo
Notificaciones | 2 días | lun 29/10/18 | mié 31/10/18 | 12
Premios | 7 días | mié 31/10/18 | vie 09/11/18
Catalogo Flotante | 4 días | mié 31/10/18 | mar 06/11/18 | 13
Destacados en el Menu (Especiales/Ofertas) | 3 días | mar 06/11/18 | vie 09/11/18 | 15
Catalogo Productos | 10.5 días | vie 09/11/18 | vie 23/11/18
Construccion | 4 días | vie 09/11/18 | jue 15/11/18 | 16
Detalle Producto | 2 días | jue 15/11/18 | lun 19/11/18 | 18
Colores, Talla | 1 día | lun 19/11/18 | mar 20/11/18 | 19
Preferidos | 1 día | mar 20/11/18 | mié 21/11/18 | 20
Ranking | 1 día | mié 21/11/18 | jue 22/11/18 | 21
Articulos Relacionados | 1.5 días | jue 22/11/18 | vie 23/11/18 | 22
Fase II | 28 días | vie 09/11/18 | mié 19/12/18
Mi cuenta | 10.5 días | vie 09/11/18 | vie 23/11/18
Ranking Regional/Global | 3 días | vie 09/11/18 | mié 14/11/18 | 16
Mis pedidos | 1.5 días | mié 14/11/18 | jue 15/11/18 | 26
Traking de mis pedidos | 1.5 días | vie 16/11/18 | lun 19/11/18 | 27
Mantenimiento de direcciones | 1.5 días | lun 19/11/18 | mar 20/11/18 | 28
Estado de cuenta | 3 días | mié 21/11/18 | vie 23/11/18 | 29
Carrito | 6.5 días | lun 26/11/18 | mar 04/12/18
Canasta de productos | 3 días | lun 26/11/18 | mié 28/11/18 | 30
Resumen de productos | 1 día | jue 29/11/18 | jue 29/11/18 | 32
Selección/Registro de Direccion | 1 día | vie 30/11/18 | vie 30/11/18 | 33
Confirmación | 1.5 días | lun 03/12/18 | mar 04/12/18 | 34
Concursos Adicionales | 5.5 días | mar 04/12/18 | mar 11/12/18
Segumiento de mis Logros | 1.5 días | mar 04/12/18 | mié 05/12/18 | 35
Detalle Logros | 1 día | jue 06/12/18 | jue 06/12/18 | 37
Back End Usuario Pepsico | 3 días | vie 07/12/18 | mar 11/12/18 | 38
Reconocimiento | 5.5 días | mié 12/12/18 | mié 19/12/18
Segumiento de Reconocimiento | 1.5 días | mié 12/12/18 | jue 13/12/18 | 39
Detalle Reconocimiento | 1 día | jue 13/12/18 | vie 14/12/18 | 41
Back End Usuario Pepsico | 3 días | vie 14/12/18 | mié 19/12/18 | 42
Fase III | 24 días | lun 03/12/18 | jue 03/01/19
Comunidad | 12.5 días | lun 03/12/18 | mié 19/12/18
Publicaciones | 3 días | lun 03/12/18 | mié 05/12/18 | 34
Upload de Fotos | 2.5 días | jue 06/12/18 | lun 10/12/18 | 46
Me gusta | 2 días | lun 10/12/18 | mié 12/12/18 | 47
Reglas | 5 días | mié 12/12/18 | mié 19/12/18 | 48
WhisList | 3 días | mié 19/12/18 | lun 24/12/18
Guardado | 1.5 días | mié 19/12/18 | jue 20/12/18 | 49
Temporalidad | 1.5 días | vie 21/12/18 | lun 24/12/18 | 51
Reminders | 5 días | lun 24/12/18 | lun 31/12/18
Log de Reminders | 2 días | lun 24/12/18 | mié 26/12/18 | 52
Tipificación | 1.5 días | mié 26/12/18 | jue 27/12/18 | 54
Asignacion | 1.5 días | vie 28/12/18 | lun 31/12/18 | 55
Mi cuenta | 16 días | mar 04/12/18 | mié 26/12/18
Ranking Regional/Global | 3 días | mar 04/12/18 | vie 07/12/18 | 35
Mis pedidos | 2.5 días | vie 07/12/18 | mar 11/12/18 | 58
Traking de mis pedidos | 2.5 días | mié 12/12/18 | vie 14/12/18 | 59
Mantenimiento de direcciones | 4 días | vie 14/12/18 | jue 20/12/18 | 60
Estado de cuenta | 4 días | jue 20/12/18 | mié 26/12/18 | 61
Tableros | 6.5 días | mié 26/12/18 | jue 03/01/19
Reconocimientos | 3 días | mié 26/12/18 | lun 31/12/18 | 62
Avances | 3.5 días | lun 31/12/18 | jue 03/01/19 | 64